## 2025年度目標
拠点 | 考え方
北京 | 上流工程拡大を中心に推進
済南 | 開発と一部詳細設計を中心に推進
テーマ | 分類 | 担当主体 | 責任主体 | やりたいこと | KPI
生産性 | 開発 | 済南 | 済南 | SMART成果物作成時間の削減 | 生産性10%アップ
|  |  | 北京 | 開発環境の改善
| 上流工程 | 北京 | 北京 | 上流スキルマップ
品質 | 開発 | 済南 | 済南 | 品質意識改善 | 外部指摘が0、本番障害なし
| 上流工程 | 北京 | 北京 | リスク監査の改善
人材育成 | 概要設計者 | 北京 | 北京 | ・新たな概要設計者の育成 | 対象：劉夢一、李洪偉、郭非非 認定時間：2025年9月
|  |  |  | ・新たな概要設計者候補者の育成 | 対象：趙栄晶、高萍、季貴家 案件：①岩手銀行の残高移管案件の概要設計周辺の担当 ②岩手銀行の残口座移管案件の概要設計周辺の担当 ③資金振替サービス(岩手銀行)の概要設計担当
|  |  |  | ・既有概要設計者のスキルアップ | 設計方針の決定：①岩手銀行の口座移管方針決定 概要設計作成：試算画面構築レベルアップ（債券、投信、他商品）
| 詳細設計者 | 済南 | 北京 | ・新たな詳細設計者の育成 ・既有詳細設計者のスキルアップ | 育成対象：呉夢飛(SMART)、趙伝(SMART)、李浩(SMART)、鄭楠楠(SMART)、劉明路(MARK)、汪凌(MARK)、劉海麗(MARK/SMART)、王テイテイ(MARK/SMART)
| 開発者 | 済南 | 済南 | ・新たな開発者の育成 | 15名（新人：6名＋分散要員：9名）
|  |  |  | ・既有開発者のスキルアップ | SMART ONL： MARK ONL： MARK/SMART：
| 新技術 | 北京 | 北京 | ・AI活用：研修効果改善
ツール | 開発工程 | 済南 | 済南 | ・成果物整理ツールの改善 ・定型作業のツール化導入
| 上流工程 | 北京 | 北京
標準化推進 | 開発工程 | 済南 | 北京 | API配置作業のナレッジ整理 (特に以前プロパー担当部分内容の追記及び新たな運用方式の更新)
| 上流工程 | 北京 | 北京 | HULFT 実施手順のオフショア化 (特に以前プロパー担当部分内容の追記)

## ツール
ツール名 |  | 2025年 | [8 empty] | 目標
|  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
IPOより、SMARTのITAテスト報告書作自動化 | [10 empty] | 2025年11月から、正式運用できるよう、推進しています。
開発スケジュール：
No | 分類 | 項目名 |  | 担当者 | 開始時間 （予定） | 終了時間 （予定） | 開始時間 （実績） | 終了時間 （実績） | 進捗率 | 備考
1 | 準備 | 開発言語選定 |  | 徐・劉・梁・呉 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 2025-04-10 | 2025-04-30 | 完了 | pythonを使用
2 |  | 開発環境構築 |  | 徐・劉・梁・呉 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 2025-05-20 | 2025-05-28 | 完了 | python＋Vscode+GITHUB
3 |  | ツール機能分割 |  | 徐、張 | 2025-06-01 | 2025-06-20 | 2025-06-01 | 2025-06-20 | 完了
3 | ツール画面 作成 | python可実行ファイル生成方法 |  | 徐 | 2025-06-13 | 2025-06-20 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 完了 | exe可実行ファイル生成
4 |  | GUI画面作成（ツール実行画面） |  | 徐 | 2025-06-19 | 2025-07-04 | 2025-06-19 | 2025-07-04 | 完了
5 | 開発 バッチACP | IPO解析＆ バッチ機能 | バッチACPのテスト報告書フォマード作成 | 徐 | 2025-06-30 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 完了 |  |  | 未着手
6 |  |  | テスト報告書【ＩＴａ１詳細表】作成 | 劉 海麗 | 2025-07-07 | 2025-07-31 | 2025-07-07 |  | 対応中 |  |  | 対応中
7 |  |  | テスト報告書共通シート作成 | 梁 越 | 2025-07-07 | 2025-07-31 | 2025-07-07 |  | 対応中 |  |  | 完了
8 |  |  | テスト報告書の【入力データ設計・出力結果予想】 | 呉 夢飛 | 2025-07-07 | 2025-07-31 | 2025-07-07 |  | 対応中
9 |  | 2025年 5月: テスト報告書整合; 2025年 6月: 呉 夢飛; 2025年 7月: 2025-08-01; 2025年 8月: 2025-08-08; 2025年 11月: 未着手
10 |  | ツール試行 | バッチACPの報告書作成テスト | 徐、張 | 2025-08-11 | 2025-08-15 |  |  | 未着手
11 | 開発 部品 | IPO解析＆ バッチ機能 | 部品のテスト報告書フォマード作成 | 徐 | 2025-08-18 | 2025-08-22 |  |  | 未着手 |  |  | 未着手
12 |  | 2025年 5月: 共通シート作成; 2025年 6月: 梁 越; 2025年 7月: 2025-08-18; 2025年 8月: 2025-09-12; 2025年 11月: 未着手
13 |  | 2025年 5月: 異常系のＩＴａ１詳細表作成; 2025年 6月: 劉 海麗; 2025年 7月: 2025-08-18; 2025年 8月: 2025-09-12; 2025年 11月: 未着手 |  | 対応中
14 |  | 2025年 5月: 正常系のＩＴａ１詳細表作成; 2025年 6月: 呉 夢飛; 2025年 7月: 2025-08-18; 2025年 8月: 2025-09-12; 2025年 11月: 未着手
15 |  | 2025年 5月: テスト報告書整合; 2025年 6月: 呉 夢飛; 2025年 7月: 2025-09-12; 2025年 8月: 2025-09-15; 2025年 11月: 未着手
16 |  | ツール試行 | バッチACPの報告書作成テスト | 徐、張 | 2025-09-15 | 2025-09-19 |  |  | 未着手
開発言語選定
開発環境構築 （python+VScode）
ツール画面作成
機能分割
オンライン部分機能
ツール試行
運用
共通部品機能
IPO解析
バッチ機能
ツール試行
IPO解析
IPO解析
ツール試行